## Resumen General
RESUMEN ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
Gerencia de pruebas de Software | Versión 5.5
Datos del Proyecto | Consecutivo del proyecto (ID/CE) | 1 | Equipo de trabajo del Proyecto | Lider de Negocio/PO
| Iniciativa | E-commerce |  | Lider técnico
| Nombre del proyecto | UCompensar |  | PMO
| Entregable/Sprint |  |  | Scrum Master
| Etapa | Planeación |  | Coordinador de Desarrollo
| Categoria del proyecto | Proyecto |  | Fecha Estimada de Inicio
| Tipo de proyecto | Estratégico |  | Fecha Estimada de Finalización
| Área de negocio encargada | QA |  | Fecha Real de Inicio
| Aplicativo / Canal | Programacion Facil |  | Fecha Real de Finalización
| Base de datos CORE | NA |  | Fecha VoBo Usuario (paso a producción)
| Líder de Pruebas | Julian David Gomez Perez
Alcance General de la prueba
Total Horas Proyecto | Total Días Proyecto | Nota
64 | 15
Total Horas de Ejecución | Total Días de Ejecución
24 | 3
Actividad | Responsable | Total horas | Número de recursos | Total días
Analisis | Allison Osorio y Santiago Chaves | 8 | 2 | 1
Planeación | Allison Osorio y Santiago Chaves | 8 | 2 | 1
Diseño | Allison Osorio y Santiago Chaves | 16 | 2 | 2
Ejecución | Allison Osorio y Santiago Chaves | 24 | 2 | 3
Cierre | Allison Osorio y Santiago Chaves | 8 | 2 | 1
Total |  | 64 | 2 | 8

## Calculo Factor de Ajuste (hidden)
FACTOR DE RIESGO
Causales de Desfase | Pruebas Funcionales
Actividades de SW o HW no planeadas | 1%
Actividades del proyecto no planeadas | 0%
Administración y control de versiones o releases de documentación | 1%
Administración y control de versiones o releases de software | 1%
Apoyo a otros proyectos | 1%
Calidad del set de datos | 1%
Cambio de alcance | 2%
Desconocimiento negocio | 2%
Disponibilidad y sincronización de equipos de trabajo | 1%
Ejecución en ambientes compartidos | 2%
Ejecución simultánea de procesos no planeados en ambiente pruebas compartido | 1%
Eventos externos | 1%
Gestión issues | 3%
Incumplimiento en la entrega de artefactos | 3%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución | 3%
Mala calidad del artefacto recibido | 4%
Novedades equipo de trabajo | 1%
Retraso en entrega del Set de Datos | 0%
Transferencia de Conocimiento | 2%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 30%
* El factor de Riesgo no debe superar el 30%

## Estimación General
ESTIMACION DE CASOS DE PRUEBA A DISEÑAR
Id CP | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre del caso de prueba | Complejidad Diseño | Complejidad Ejecución
CP01 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton menu "inicio" | Bajo | Bajo
CP02 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales | Click boton "cursos" | Bajo | Bajo
CP03 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton "Contacto" | Bajo | Bajo
CP04 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton "Explorar Cursos" | Bajo | Bajo
CP05 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton "Ver curso" | Bajo | Bajo
CP06 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton en Enviar sin poner correo | Bajo | Bajo
CP07 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Ingresar correo inválido | Bajo | Bajo
CP08 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton Html | Bajo | Bajo
CP09 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton JavaScript | Bajo | Bajo
CP10 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Click boton Python | Bajo | Bajo
CP11 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | Mostrar descripción del curso al hacer click en la imagen | Bajo | Bajo
CP12 | Funcional | Programacion Facil (Funcionales) | El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion | Bajo | Bajo
CP13 | Usabilidad | Programacion Facil | Mensaje de error claro | Bajo | Bajo
CP14 | Usabilidad | Programacion Facil | ¿El menú es fácil de encontrar? | Bajo | Bajo
CP15 | Usabilidad | Programacion Facil | Consistencia entre páginas | Bajo | Bajo
CP16 | Usabilidad | Programacion Facil | Navegar entre páginas. | Bajo | Bajo
CP17 | Usabilidad | Programacion Facil | Contraste adecuado | Bajo | Bajo
CP18 | Usabilidad | Programacion Facil | Imagenes | Bajo | Bajo
CP19 | Usabilidad | Programacion Facil | Fácil de usar en móvil | Bajo | Bajo
CP20 | Usabilidad | Programacion Facil | Fácil de usar en Ipad | Bajo | Bajo
CP21 | Usabilidad | Programacion Facil | Fácil de usar en MacOS | Bajo | Bajo
CP22 | Usabilidad | Programacion Facil | Fácil de usar en Windows | Bajo | Bajo
CP23 | Usabilidad | Programacion Facil | Tiempo de comprensión | Bajo | Bajo
CP24 | Usabilidad | Programacion Facil | El usuario no recibe confirmación de envío | Bajo | Bajo
CP25 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton "Explorar Cursos" | Bajo | Bajo
CP26 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton "cursos" | Bajo | Bajo
CP27 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton "Contacto" | Bajo | Bajo
CP28 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton "Ver curso" | Bajo | Bajo
CP29 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton menu "inicio" | Bajo | Bajo
CP30 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton en "todos" | Bajo | Bajo
CP31 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton Html | Bajo | Bajo
CP32 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton JavaScript | Bajo | Bajo
CP33 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton Python | Bajo | Bajo
CP34 | Rendimiento | Programacion Facil | Click boton "Enviar" | Bajo | Bajo
CP35 | Automaticas | Programacion Facil | Navegacion | Medio | Medio
CP36 | Automaticas | Programacion Facil | Filtros | Medio | Medio
CP37 | Automaticas | Programacion Facil | Formulario | Medio | Medio

## Estimación 2 (hidden)
ESTIMACION DE CASOS DE PRUEBA A DISEÑAR
Id CP | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre del caso de prueba | Complejidad Diseño | Complejidad Ejecución

## Estimación 3 (hidden)
ESTIMACION DE CASOS DE PRUEBA A DISEÑAR
Id CP | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre del caso de prueba | Complejidad Diseño | Complejidad Ejecución

## Estimación 4 (hidden)
ESTIMACION DE CASOS DE PRUEBA A DISEÑAR
Id CP | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre del caso de prueba | Complejidad Diseño | Complejidad Ejecución

## Estimación 5 (hidden)
ESTIMACION DE CASOS DE PRUEBA A DISEÑAR
Id CP | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre del caso de prueba | Complejidad Diseño | Complejidad Ejecución

## Detalle Estimación
ESTIMACIÓN – PRUEBAS FUNCIONALES
Parámetros
Número de horas planeadas por día |  | 8
Complejidad - Parámetros de diseño casos de prueba en horas | [5 empty] | Complejidad- Parámetros de ejecución en horas
Condición | Baja | Medio | Alta |  |  | Baja | Medio | Alta
Nuevo | x |  |  |  |  | Nuevo | x
Diseño | [5 empty] | Ejecución
Cantidad casos de prueba a Diseñar | [5 empty] | Cantidad casos de prueba a Ejecutar
| Bajo | Medio | Alto | Total casos a diseñar |  |  | Bajo | Medio | Alto | Total
Click boton menu "inicio | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "inicio | x |  |  | 1
Click boton menu "cursos" | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "cursos" | x |  |  | 1
Click boton menu "contacto" | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "contacto" | x |  |  | 1
Click boton "Explorar cursos" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Explorar cursos" | x |  |  | 1
Click boton "Ver curso" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Ver curso" | x |  |  | 1
Click en enviar sin poner correo | x |  |  | 1 |  | Click en enviar sin poner correo | x |  |  | 1
Ingresar correo invalido | x |  |  | 1 |  | Ingresar correo invalido | x |  |  | 1
Click boton "HTML" | x |  |  | 1 |  | Click boton "HTML" | x |  |  | 1
Click boton"JavaScript" | x |  |  | 1 |  | Click boton"JavaScript" | x |  |  | 1
Click boton"Python" | x |  |  | 1 |  | Click boton"Python" | x |  |  | 1
Mostrar descripción del curso al hacer click | x |  |  | 1 |  | Mostrar descripción del curso al hacer click | x |  |  | 1
El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion | x |  |  | 1 |  | El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion | x |  |  | 1
Mensaje de error claro | x |  |  | 1 |  | Mensaje de error claro | x |  |  | 1
¿El menú es fácil de encontrar? | x |  |  | 1 |  | ¿El menú es fácil de encontrar? | x |  |  | 1
Consistencia entre páginas | x |  |  | 1 |  | Consistencia entre páginas | x |  |  | 1
Navegar entre páginas. | x |  |  | 1 |  | Navegar entre páginas. | x |  |  | 1
Contraste adecuado | x |  |  | 1 |  | Contraste adecuado | x |  |  | 1
Imagenes | x |  |  | 1 |  | Imagenes | x |  |  | 1
Fácil de usar en móvil | x |  |  | 1 |  | Fácil de usar en móvil | x |  |  | 1
Fácil de usar en Ipad | x |  |  | 1 |  | Fácil de usar en Ipad | x |  |  | 1
Fácil de usar en MacOS | x |  |  | 1 |  | Fácil de usar en MacOS | x |  |  | 1
Fácil de usar en Windows | x |  |  | 1 |  | Fácil de usar en Windows | x |  |  | 1
Tiempo de comprensión | x |  |  | 1 |  | Tiempo de comprensión | x |  |  | 1
El usuario no recibe confirmación de envío | x |  |  | 1 |  | El usuario no recibe confirmación de envío | x |  |  | 1
Click boton menu "inicio | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "inicio | x |  |  | 1
Click boton menu "cursos" | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "cursos" | x |  |  | 1
Click boton menu "contacto" | x |  |  | 1 |  | Click boton menu "contacto" | x |  |  | 1
Click boton "Explorar cursos" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Explorar cursos" | x |  |  | 1
Click boton "Ver curso" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Ver curso" | x |  |  | 1
Click boton "HTML" | x |  |  | 1 |  | Click boton "HTML" | x |  |  | 1
Click boton"JavaScript" | x |  |  | 1 |  | Click boton"JavaScript" | x |  |  | 1
Click boton"Python" | x |  |  | 1 |  | Click boton"Python" | x |  |  | 1
Click boton "Todos" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Todos" | x |  |  | 1
Click boton "Enviar" | x |  |  | 1 |  | Click boton "Enviar" | x |  |  | 1
Total CP |  |  |  | 34 |  | Total CP |  |  |  | 34
Estimación
Nota | Completar las celdas en gris, si es necesario insertar celdas para adicionar actividades o funcionalidades
Actividad |  |  | Responsable | Total esfuerzo estimado (horas) | Total esfuerzo más probable (horas) | Número de Recursos | Total Días
Análisis
Visión (Reuniones de entendimiento, estudio de la documentación, capacitaciones) |  |  | Analista QA | 8 | 8 | 2 | 1
Planeación
Estimación de tiempos / identificacion / |  |  | Analista QA | 4 | 4 | 2 | 0.33
Elaboración plan de pruebas y cronograma |  |  | Analista QA | 2 | 2 | 2 | 0.33
Gestión de los escenarios de pruebas |  |  | Analista QA | 2 | 2 | 2 | 0.33
Diseño
Click menu "inicio" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "cursos" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Contacto" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Explorar Cursos" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Ver curso" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Clic en Enviar sin poner correo |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Ingresar correo inválido |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click Html |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click JavaScript |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click Python |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Mostrar descripción del curso al hacer click |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Mensaje de error claro |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
¿El menú es fácil de encontrar? |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Consistencia entre páginas |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Navegar entre páginas. |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Contraste adecuado |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Imagenes |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Fácil de usar en móvil |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Fácil de usar en Ipad |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Fácil de usar en McOS |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Fácil de usar en Windows |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Tiempo de comprensión |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
El usuario no recibe confirmación de envío |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Explorar Cursos" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "cursos" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Contacto" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Ver curso" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click menu "inicio" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click en "todos" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click Html |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click JavaScript |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click Python |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Enviar" |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Navegacion |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Filtros |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Formulario |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Ejecución
Click menu "inicio" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "cursos" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Contacto" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Explorar Cursos" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Ver curso" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Clic en Enviar sin poner correo |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Ingresar correo inválido |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click Html |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click JavaScript |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.2
Mostrar descripción del curso al hacer click |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.2
Click Python |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Mensaje de error claro |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
¿El menú es fácil de encontrar? |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Consistencia entre páginas |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Navegar entre páginas. |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Contraste adecuado |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Imagenes |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Fácil de usar en móvil |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Fácil de usar en Ipad |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Fácil de usar en MacOS |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Fácil de usar en Windows |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Tiempo de comprensión |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
El usuario no recibe confirmación de envío |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Explorar Cursos" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "cursos" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Contacto" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click "Ver curso" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click menu "inicio" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click en "todos" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click Html |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click JavaScript |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Click Python |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Navegacion |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Filtros |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Formulario |  |  | Analista QA | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.2
Click "Enviar" |  |  | Analista QA | 2.4 | 2.4 | 2 | 0.3
Cierre
Presentación de cierre del proyecto |  |  | Analista QA | 8 | 8 | 2 | 1
Total tiempo estimado de pruebas |  |  |  | 64 | 64 | 2 | 8
Notas:

## Set De Pruebas
SET DETALLADO DE CASOS DE PRUEBA
Fecha Creación o Modificación del Caso | Caso Reutilizado | Asignado | Id CP | Prioridad | Clasificación | Canal/Funcionalidad/HU | Nombre Caso de Prueba | Descripción Caso Prueba | Precondiciones | Paso a Paso | Resultado Esperado
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP01 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton menu "inicio" | Validar que el botón Inicio navegue correctamente a la página principal. | 1. Ingresar a la URL del sitio | 1. Abrir navegador. 2. Ingresar a la URL. 3. Hacer click en el boton menú “Inicio”. | Se carga correctamente la página de inicio.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP02 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton menu "cursos" | Validar que el botón Cursos dirija al listado de cursos | 1. Ingresar al la pagina programacion facil | 1. Abrir la pagina web 2. Click en el botón “Cursos”. | Se muestra correctamente la página con todos los cursos.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP03 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton menu "contacto" | Validar que se abra el formulario de contacto. | 1.Ingresar al la pagina programacion facil | 1. Abrir pagina web 2. Click en el botón “Contacto”. | Se despliega correctamente la sección de contacto.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP04 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton "Explorar cursos" | Validar que el botón lleve al usuario al listado general de cursos. | 1. Estar en la página principal | 1. Abrir pagina web 2. Click en el botón “Explorar Cursos”. | Se muestra correctamente la sección de cursos
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP05 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton "Ver curso" | Validar que la vista del curso se abra correctamente. | 1.Tener lista de cursos en pantalla. | 1. Ir a Cursos. 2. Seleccionar cualquier curso. 3. Click en el botón “Ver Curso”. | Dirige a un curso de youtube
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP06 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click en enviar sin poner correo | Validar que el formulario muestre error al intentar enviar sin correo. | 1. Estar en la sección Contacto. | 1. Dejar campo correo vacío. 2. Click en el botón “Enviar”. | 1. Debe aparecer mensaje: “El correo es obligatorio”. 2. No se envía nada.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP07 | Baja | Funcional | Programacion facil | Ingresar correo invalido | Validar que no se permita enviar correo con formato incorrecto. | 1. Estar en Contacto. | 1. Ingresar correo inválido. 2. Click en el botón “Enviar”. | Debe aparecer mensaje: “Correo inválido” y no dejar enviar el formulario
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP08 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton "HTML" | Validar el funcionamiento del boton de HTML | 1.Estar en la pagina de cursos | 1.Click en boton "HTML" | Se debe mostra la informacion de el curso de html
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP09 | Baja | Funcional | Programacion facil | Click boton"JavaScript" | Validar el funcionamiento del boton de JavaScript | 1.Estar en la pagina de cursos | 1.Click en boton "JavaScript" | Se debe mostra la informacion de el curso de JavaScript
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP10 | Media | Funcional | Programacion facil | Click boton"Python" | Validar el funcionamiento del boton de Python | 1.Estar en la pagina de cursos | 1.Click en boton "Python" | Se debe mostra la informacion de el curso de python
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP11 | Media | Funcional | Programacion facil | Mostrar descripción del curso al hacer click en la imagen | Validar que al hacer click en la tarjeta o imagen del curso, se despliegue una descripción o información del contenido del curso. | 1.Estar en la sección Cursos Disponibles donde aparecen las tarjetas de HTML, JavaScript y Python | 1. Ingresar a la URL del sitio. 2. Ir al menú “Cursos”. 3. Ubicar las tarjetas de cursos. 4. Hacer clic sobre la imagen o el contenedor del curso. | Debe aparecer una descripción del curso (texto emergente, modal, despliegue debajo, o redirección a una página detallada)
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP12 | Media | Funcional | Programacion facil | El sistema no cuenta con un modulo de autenticacion | El sistema no cuenta con módulo de autenticación (login/registro). | 1. Ingresar a la URL del sitio. | 1. Ingresar a la URL del sitio. | Que exista un login para controlar acceso y usuarios.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP13 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Mensaje de error claro | Validar que los errores sean comprensibles y visibles. | 1. Ingresar a la pagina de contacto | 1. Ingresar datos 2. Enviar sin correo. 3. Enviar correo inválido. | Mensajes visibles, claros y específicos.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP14 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | ¿El menú es fácil de encontrar? | Validar que el menú sea fácil de encontrar y usar. | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Observar la página inicial. 2. Localizar menú | El menú se identifica en menos de 3 segundos.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP15 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Consistencia entre páginas | Validar que las páginas mantengan el mismo estilo visual. | 1.Ingresar a la pagina programacion facil | Navegar por todas las secciones. | Colores, tipografías y botones son coherentes y sirven correctamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP16 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Navegar entre páginas. | Validar que el usuario pueda navegar sin errores. | 1.Ingresar a la pagina programacion facil | 1. Ir a Cursos. 2. Ir a Contacto. 3. Ir a Inicio. 4. Usar botón Atrás. | Navegación sin errores ni recargas innecesarias.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP17 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Contraste adecuado | Validar accesibilidad mediante contraste | 1.Ingresar a la pagina programacion facil 2.Ingresar a cualquier seccion | 1. Revisar texto y botones. | El sitio cumple proporciones mínimas de contraste.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP18 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Imagenes | Validar que todas las imágenes del sitio carguen correctamente y no estén pixeladas o rotas. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" 2.Tener una Conexión estable. | 1. Ingresar a la pagina "programacion facil" 2. Navegar por todas las secciones (Inicio, Cursos, Ver Curso). | Todas las imágenes deben mostrarse correctamente sin errores, sin pixeles visibles y con tamaño adecuado.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP19 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Fácil de usar en móvil | Validar que la versión móvil mantenga la funcionalidad completa. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" 2.Revisar en una vista responsive del navegador. | 1. Abrir el sitio desde un modo responsive. 2. Probar menú, cursos, botones, contacto. | Todo debe mostrarse sin sobreposición de elementos y los botones deben ser clicables.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP20 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Fácil de usar en Ipad | Verificar compatibilidad y correcta visualización en dispositivos tablet. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" 2.Revisar en una vista responsive del navegador en un ipad. | 1. Abrir el responsive 2. Navegar y probar los mismos botones. | La distribución debe ajustarse correctamente al tamaño tablet
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP21 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Fácil de usar en MacOS | Verificar compatibilidad general del sitio con navegadores del sistema Mac. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" desde un dispositivo Mac | 1. Abrir el navegador. 2. Ingresar al index. 3. Navegar por todo el sitio. | El sitio debe funcionar sin errores visuales o funcionales.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP22 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Fácil de usar en Windows | Validar compatibilidad en navegadores de Windows. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" desde un PC windows | 1. Abrir navegador. 2. Acceder al sitio. | El sitio debe verse y funcionar correctamente en Chrome, Edge o Firefox.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP23 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | Tiempo de comprensión | Validar que el usuario entienda rápidamente qué ofrece el sitio y cómo navegarlo. | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Entrar a la pagina web. 2. Observar textos, botones e información. | En menos de 5–8 segundos el usuario debe identificar qué ofrece la página y cómo navegar.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP24 | Baja | Usabilidad | Programacion facil | El usuario no recibe confirmación de envío | Validar si el sitio informa claramente al usuario que el formulario se envió. | 1.Ingresar a la pagina web"programacion facil" 2.Ingresar al formulario de contactos | 1. Ingresar datos válidos. 2. Click en “Enviar”. | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación; si no lo muestra, se reporta como fallo de usabilidad.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP25 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "Explorar Cursos" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Explorar cursos". | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Abrir la URL de la pagina web 2. Click en el botón “Explorar Cursos” | 1. Tiempo de carga debe ser de 20 ms aproximadamente 2. Cursos visibles sin retrasos.
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP26 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "cursos" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón " cursos". | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Click en el botón “Cursos”. | Tiempo de carga para mostrar los cursos de la pagina debe ser de 16 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP27 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton"Contacto" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Contacto". | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Click en el botón “Contacto”. | Tiempo de carga para mostrar el formulario de contactos de la pagina debe ser de 20 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP28 | Media | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "Ver curso" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Ver cursos". | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Click en boton de "Ver cursos". | Tiempo de carga para mostrar el video del curso debe ser de 60 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP29 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton menu "inicio" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Inicio". | 1.Ingresar a la pagina web | 1. Click en boton de "Inicio". | Tiempo de carga para mostrar el inicio de la pagina debe ser de 30 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP30 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton en "todos" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Todos". | 1.Ingresar a la pagina web 2.Ingresar a cursos | 1. Click en boton de "Todos". | Tiempo de carga para mostrar todos los cursos de la pagina debe ser de 20 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP31 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "Html" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "HTML". | 1.Ingresar a la pagina web 2.Ingresar a cursos | 1. Click en boton de "HTML". | Tiempo de carga para mostrar el curso de html de la pagina debe ser de 15 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP32 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "JavaScript" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "JavaScript". | 1.Ingresar a la pagina web 2.Ingresar a cursos | 1. Click en boton de "JavaScript". | Tiempo de carga para mostrar el curso de JavaScript de la pagina debe ser de 10 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP33 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton Python | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Python". | 1.Ingresar a la pagina web 2.Ingresar a cursos | 1. Click en boton de "Python". | Tiempo de carga para mostrar el curso de python de la pagina debe ser de 10 ms aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP34 | Baja | Rendimiento | Programacion facil | Click boton "Enviar" | Medir tiempo de respuesta al presionar el botón "Enviar". | 1.Ingresar a la pagina web 2.Ingresar al formulario de contacto | 1. Click en boton de "Enviar". | Tiempo de carga para enviar un formulario debe ser de 15 s aproximadamente
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP35 | Baja | Automaticas | Programacion facil | Navegacion | Validar que la navegacion este correcta | 1.Descargar cypress | 1. ejecutar cypress desde la terminal o powershell 2.Abrir cypress en un navegador 3.Abrir pruebas | Funcione la navegacion correctamente,muestra todo en verde
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP36 | Baja | Automaticas | Programacion facil | Filtros | Validar que los filtros funcionen correctamente | 1.Descargar cypress | 1. ejecutar cypress desde la terminal o powershell 2.Abrir cypress en un navegador 3.Abrir pruebas | Funcione los botones de filtro correctamente y muestra todo en verde
2025-11-16 | N/A | Allison Osorio y Santiago Chaves Martinez | CP37 | Baja | Automaticas | Programacion facil | Formulario | Validar que el formulario de contacto funcione | 1.Descargar cypress | 1. ejecutar cypress desde la terminal o powershell 2.Abrir cypress en un navegador 3.Abrir pruebas | Funcione el formulario de contacto correctamente y muestre los mensajes de error si ingresan algo mal

## Gestión de Actas (hidden)
Gestión Acta de Entrega de Software
Fecha de Instalación | Iniciativa | Paquete de SW | Versión | Componente | Desarrollador | Tipo | Estado | Observaciones
2024-04-19 10:00 | CC SOL01478 Mejoramiento de Vivienda - Recogesaldo
2023-04-15 07:00 |  | MW3326_OSB12C_OperacionesComunesSiebelV2EXP_CC_SOL01365_CC_SOL01040_CC_SOL01479_RadicacionUPNF_1 | 1 | Middleware | José Limberto Arrieta Julian Orjuela Oscar Moreno | Protocolo | En Producción
2023-04-12 08:00 |  | MW3330_OSB12C_ComplementosHipotecarioSiebel_CC_CC SOL01478_1 | 1 | Middleware | José Limberto Arrieta | Protocolo | En Producción
2023-03-29 14:20 |  | QACEN7333-E8 | 8 | Tareas Automáticas | Andres Ramirez | Protocolo | En Producción
2023-03-29 14:20 |  | QACRM0181-E18 | 18 | Tareas Automáticas | Andrea Arevalo | Protocolo | En Producción
2023-03-29 14:20 |  | STAR4U0686_CC_SOL01478_Mejor_Viv_RecSald_1 | 1 | Star4U | Tatiana Correa | Protocolo | En Producción
2023-03-29 14:20 |  | STRLT0584_CC_SOL01420_Cambio_Prioridad_2 | 2 | Star4U | Angel Mauricio Soto | Entrega de SW | En pruebas

## Informe de Cierre (hidden)
INFORME DE CIERRE
Tipo de Certificación
Certificación | Condicionada | Certificada 100%
#REF! |  | X
Se cumplieron los objetivos de negocio | Si | No
X
Reporte de Desfases
Fecha Inicio de la prueba | 2023-05-10
Fecha Fin de la prueba | 2020-05-16
Tiempo sin Probar por Documentación | 1
Tiempo sin Probar por Indisponibilidad del ambiente | 2
Tiempo sin Probar por otras prioridades | 1
Tiempo real de pruebas (Etapa Ejecución) | 30
Tiempo otras Causales de desfase | 4
Tiempo Total de Pruebas | 38
Horas Planeadas Proyecto | #REF!
Desfase | #REF!
Causal de Desfase | Horas | Fecha | Observación
Atrazo por incumplimiento de fechas en la entrega de los desarrollos | 4 | 05/05/2023 10/05/2023 | * 2 Horas de retrazo en la entrega y despliegue del desarrollo * 2 Horas de desfase por error en la instalación
Indisponibilidad del ambiente | 2 | 2023-05-12 | * Se presentan 5 reinicios del ambiente de pruebas
Reprocesos por inyección de errores en la etapa de pruebas
Retraso en a solución de incidentes que impidan cerrar los casos de prueba de tipo bloqueante
Errores en la instalación del sw que impliquen reprocesos en pruebas
Cambio de prioridad | 1 | 2023-05-13 | * Se realiza cambio de prioridad por solicitud de la coordinación de pruebas del Banco
Documentación incompleta | 1 | 2023-05-09 | * No se entrega toda la documentación requerida para poder determinar el alcance y realizar la estimación.
Prerrequisitos mínimos para el inicio de pruebas
Total Horas de Desfase | 8
Retest plan de Pruebas
Número de Ejecuciones | Casos ejecutados
Ejecución Corrida 1 | #REF!
Ejecución Corrida 2 | 0
Ejecución Corrida 3 | 0
Total | #REF!
Gestión de Incidentes
Total defectos | #REF!
Tipo | Defecto | Hallazgo | Mejora
| #REF! | #REF! | #REF!
Impacto | Bajo - C | Medio - B | Alto - A | Severo - AA
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Etapa | Requisitos | Diseño | Instalación | Construcción | Operación
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado | Cerrado | Devuelto | Monitoreo | Asignado | Instalación | SFR
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Naturaleza | Funcional | Documentación | Parametrización | Ambiente | Datos | Performance | Seguridad
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Efectividad
Numero de reaperturas
0
Errores inyectados
0
Note on C6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se ejecuta todo el plan o se instala en producción con defectos abiertos con el aval de Usuario
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plan de pruebas ejecutado al 100% sin defectos abiertos
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingresar en este campo el tiempo Real en horas que le llevo ejecutar el plan de pruebas
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si es <=0: Cumplimiento del Time To Market (estimación planeada) Si es >0: No cumple el Time To Market

## listas (hidden)
Entregable | Estado Ejecución | Caso Reutilizado | Prioridad - impacto | Estado Acta | Tipo de Acta | Analistas | Causales de Desfase | Responsable desfase | Responsable | Etapas de Pruebas | Retest | Categoria Incidencias | Responsable
Único | BLOQUEADO | NO | Alto | Devuelta | Protocolo |  | Incapacidad | QA | QA | Análisis |  | Especificación | Analista QA | [6 empty] | Tabla Avace por funcionalidad
E1 | EXITOSO | SI | Medio | En pruebas | Entrega de SW | Adriana Maria Ortiz Arias | Licencias | QA | Desarrollo | Planeación | Exitoso | Preexistencia/Ambientes | Desarrollador | Tipo de incidencia | Categoria | Incidencias actuales | Total historico | Atribuido
E2 | FALLIDO |  | Bajo | Gestionada |  | Albert Conde | Calamidades | QA | Proveedor | Diseño | Fallido | Sugerencia/Mejora | Líder de Negocio | Error | Documentación | 0 | 0 | Funcional |  | Cuenta de Canal/Funcionalidad/HU | Etiquetas de columna
E3 | APAGADO |  |  | En Producción |  | Alexis Cordoba Betancourt | Problemas con el mantis y el testlink | QA | PMO | Ejecución |  | Pregunta/Aclaración/Conocimiento |  | Error | Funcional | 0 | 0 | Desarrollo |  | Canal/Funcionalidad/HU | CP POR EJECUTAR | TOTAL CP
E4 |  |  |  | En Instalación |  | Alvaro Nieto Rojas | Reprocesos en ejecución de casos de prueba | QA | Infraestructura-QA | Cierre |  | Defecto |  | Error | Interfaz | 0 | 0 | Desarrollo |  | HU548Transferencias propias | 47 | 47
E5 | [5 empty] | Anderson Johan Guerrero Jején | Planeación no efectiva para la asignación de proyectos | QA | Negocio |  |  | Parámetro |  | Error | General | 0 | 0 | Desarrollo |  | 0 | 62 | 62
S1 | [5 empty] | Andres Felipe Devia Muñoz | Falta de gestión de usuarios en la Planeación | QA | Infraestructura UAC |  |  | Desempeño |  | Preexistencia | Preexistencia | 0 | 0 | Desarrollo |  | HU549Transferencias a terceros | 1 | 1
S2 | [5 empty] | Angie Nairovy Orjuela Sanchez | Gestión y apoyo a desarrollo | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Sugerencia o mejora | Sugerencia/Mejora | 0 | 0 | Desarrollo |  | Portal Web Banca Empresas | 1 | 1
S3 | [5 empty] | Astrid Carolina Tierradentro S | Espera de solución de incidentes Bloqueantes o stopper | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Error | Aclaración/Pregunta | 0 | 0 | QA |  | Configuración débito automático | 1 | 1
S4 | [5 empty] | Bayron Felipe Rodriguez Carrillo | Falta de asignación lider técnico en atención de proyecto en pruebas | Desarrollo/proveedor
S5 | [5 empty] | Brandon Abraham Amaya Castillo | Formas sin desplegar en el ambiente por la entrega realizada | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Estado | Severidad de los inicidentes
S6 | [5 empty] | Camilo Mamian Becerra | Cambios de las formas sin Informar | Desarrollo/proveedor | [6 empty] | Stopper | Mayor | Media | Menor | Total
S7 | [5 empty] | Carlos Alberto Angel Peña | Fallas en el bus de integración | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Asignado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S8 | [5 empty] | Carol Julieth Gomez | Ejecución de retest (desde el segunto retest) | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Resuelto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S9 | [5 empty] | Carolina Villa Reyes | Regresiones no planeadas | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Reabierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S10 | [5 empty] | Cesar Alejandro Ortiz Mendoza | Demoras en la entrega de ambientes | Desarrollo/proveedor | [5 empty] | Reasignado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S11 | [5 empty] | Christian Camilo Aya Jimenez | Dependencias en despliegues, actualizaciones y ajustes | Banco | [5 empty] | Cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S12 | [5 empty] | Claudia Lorena Loaiza Anzola | Asignación planeada de ingeniero de desarrollo menor al 100% | PMO | [5 empty] | Cancelado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S13 | [5 empty] | Cristian David Dominguez Samboni | Ambientes compartidos (Cambios de Fecha en la base de datos) | Infraestructura | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S14 | [5 empty] | Daniel Felipe Cubillos Acuña | Inconvenientes y caídas de ambiente | Infraestructura
S15 | [5 empty] | Daniel Felipe Sandoval Solano | Caída de red | Infraestructura
[6 empty] | Diana Alejandra Ruiz Pinzón | Lentitud de la aplicación y/o intermitencia de la misma | Infraestructura
[6 empty] | Erika Daniela Vargas Moreno | Problemas conexión vpn | Infraestructura
[6 empty] | Fabian Camilo Daza M | Problemas con el equipo de Corredores | Infraestructura
[6 empty] | Fanny Amparo Zapata Lopera | Problemas de base de datos, no conexión a BD | Infraestructura
[6 empty] | Giovani Lizarazo Fuentes | Permisos de administrador en configuraciones necesarias | Infraestructura
[6 empty] | Gloria Esperanza Arana Sanchez | Falta de data para las pruebas | Negocio
[6 empty] | Heidy Yurani Caicedo Guzmán | Alcance no definido y/o diferente al aprobado | Negocio
[6 empty] | Jaime Orlando Vargas Caro | Nuevas funcionalidades incluidas | Negocio
[6 empty] | Jessica Julieth Lozano Amado | Cambios en la documentación y/o artefactos insumo de pruebas | Negocio
[6 empty] | Jimmy Alexander Galindo Loaiza | Gestión y apoyo a Funcionales | Negocio
John Sebastian Tibaquira Pintor
Jonathan Camilo Contreras Tenorio
Juan Camilo Martinez Rozo
Juan Camilo Ortiz Fajardo
Juan Diego Arias Higuita
Julian David Ortiz Guerrero
Karelys Yeniris Perdomo Lopez
Lucas Eduardo Rojas Fierro
Luisa Fernanda Merchan Abril
Luisa María Pérez Corregidor
Marcela Velásquez Baquero
Marisol Molina Molina
Maryuri Zuluaga Muñoz/Juan Fernando Cordoba
Mateo Valencia Cipagauta
Miguel Ignacio Rodriguez Suarez
Miguel Octavio Paez
Monica Tatiana Reyes
Neffer Morales Espinosa
Oscar Augusto Rocha Mosquera
Paulo Emilio Castaneda Salamanca
Randy Dixon Osorio Leal
Rosa Gricelda Cordoba
Ruth Liliana Suarez Suarez
Sandra Viviana González
Sonia Alexandra Mora Becerra
Walther Alejandro Vera Martinez
Wilmer Simarra Cañate
Wilson Arturo Quevedo Isaza
Yarima Patricia Blanco Godoy

## Control de Cambios al Documento (hidden)
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción tomada | Fecha de acción | Resumen de cambios | Responsable de la acción | Aprobado por
1.0 | Creación Documento | 2019-01-21 | Creación del documento | Cordinadora de Pruebas | Gerentre de Servicio
2.0 | Modificación Nombre documento | 2020-11-03 | Se modifica el nombre del archivo de "Plantilla_Estimación y Plan de Pruebas" a "Gestión de Pruebas" | Líder de Frente Operación Diaria | Gerentre de Servicio
3.0 | Modificación Documento | 2021-02-25 | Se ajusta el cálculo de los indicadores en la hoja Balance de pruebas | Líder de frente Banca Digital Choucair | Gerentre de Servicio
4.0 | Modificación Documento | 2022-03-09 | Se optimiza el proceso de gestión de incidentes dentro del archivo y se agrega hoja CSVMantis con una macro para optimizar el proceso | TPL Operación Diaria | Gerentre de Servicio
5.0 | Modificación Documento | 2022-12-05 | Se incluye hoja de control de cambios en la plantilla de la caracterización | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Servicio
5.1 | Modificación Documento | 2023-04-10 | Actualización cálculo tiempo promedio de ejecución por caso de prueba "Balance de Pruebas" | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Servicio
5.2 | Modificación Documento | 2023-04-19 | Se incorpora Hoja "Gestión Actas" para el seguimiento de las esntregas de software. | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Servicio
5.3 | Modificación Documento | 2023-05-19 | Se actualiza hoja "Informe de Cierre" y se optimizan cálculos. | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Servicio
5.4 | Modificación Documento | 2023-11-10 | Se restructura el archivo en la estimación de tiempos e informe de avance | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Pruebas de Software y Gerente de Servicio
5.5 | Modificación Documento | 2023-11-14 | Se restructura el archivo en la estimación de tiempos e informe de avance, se crea hoja de desfases y tabla general | Analista ingeniería de procesos Líder de transformación de procesos | Gerentre de Pruebas de Software y Gerente de Servicio

## Avance Ejecución
INFORME DE AVANCE DIARIO DE PRUEBAS
RESUMEN
Casos de prueba Diseñados | 37
Casos de prueba Ejecutados | 37
CP Bloqueados | 0
CP exitosos | 34
CP Fallidos | 3
CP por ejecutar | 0